## Info
TEMPLATE RAB EXCEL
Sampel jasa penyusunan RAB, rekap material, dan progress
Angka di file ini fiktif. Ganti sel kuning sebelum dipakai klien.
Nama proyek | Rumah tinggal contoh — tipe 36 (FIKTIF)
Lokasi contoh | Balikpapan
Pemberi kerja | Contoh Klien, bukan proyek nyata
Penyusun | Fajar Tri Suhartono
Tanggal | 2026-10-03
Status | Sampel jasa, bukan kontrak
Cara pakai
1. Isi sel kuning di sheet Harga Satuan dan RAB (volume, harga).
2. Jumlah, rekap, PPN, dan material terhitung otomatis. Jangan ketik di sel hitam.
3. PPN diatur di Info!C16. Default 11%.
4. Sheet Rekap dan Material menarik angka dari RAB. Hijau = link antar sheet.
5. Sampel ini tidak memakai data klien lama.
PPN | 11% | Ubah hanya sel ini
Isi workbook
Sheet | Fungsi
Info | Identitas proyek dan tarif PPN
Harga Satuan | Daftar harga upah dan material (input)
RAB | Volume x harga satuan = jumlah, per kelompok pekerjaan
Rekap | Ringkasan biaya, PPN, dan grand total
Material | Kebutuhan material terpilih, terhubung ke volume RAB

## Harga Satuan
HARGA SATUAN PEKERJAAN — CONTOH FIKTIF
Rumah tinggal contoh — tipe 36 (FIKTIF) ¦ Balikpapan ¦ harga contoh, bukan harga pasar resmi
Kode | Uraian | Satuan | Harga satuan (Rp) | Catatan
P-01 | Pembersihan lahan | m2 | 15000 | Upah
P-02 | Bowplank | m | 35000 | Upah + material ringan
P-03 | Galian tanah pondasi | m3 | 85000 | Upah
P-04 | Urugan pasir bawah pondasi | m3 | 280000 | Material + pasang
P-05 | Pondasi batu kali 1:4 | m3 | 1250000 | Material + upah
P-06 | Sloof 15/20 beton K-225 | m3 | 2850000 | Beton + bekisting + besi sederhana
P-07 | Kolom praktis 15/15 | m3 | 3200000 | Termasuk besi pokok contoh
P-08 | Balok latai 15/20 | m3 | 3100000 | Beton + bekisting
P-09 | Pelat lantai t=10 cm | m2 | 285000 | Beton + wiremesh contoh
P-10 | Dinding bata merah 1/2 batu | m2 | 185000 | Bata + spesi
P-11 | Plesteran 1:4 | m2 | 75000 | Dua sisi dihitung terpisah di RAB
P-12 | Acian | m2 | 35000 | Dua sisi dihitung terpisah di RAB
P-13 | Kusen, daun pintu, jendela kayu | m2 | 950000 | Harga satuan contoh
P-14 | Atap baja ringan + genteng metal | m2 | 285000 | Termasuk reng contoh
P-15 | Plafon gypsum rangka hollow | m2 | 165000 | Rangka + penutup
P-16 | Lantai keramik 40x40 | m2 | 175000 | Material + pasang
P-17 | Cat dinding interior | m2 | 45000 | 2 lapis contoh
P-18 | Cat dinding eksterior | m2 | 55000 | 2 lapis contoh
P-19 | Instalasi listrik titik | titik | 185000 | Titik lampu/stop kontak
P-20 | Instalasi air bersih titik | titik | 250000 | Titik kran contoh
P-21 | Septictank sederhana | unit | 3500000 | 1 unit contoh
P-22 | Pekerjaan lain-lain / tidak terduga | ls | 1 | Diisi nominal di RAB, bukan di sini

## RAB
RENCANA ANGGARAN BIAYA — SAMPEL
Rumah tinggal contoh — tipe 36 (FIKTIF) ¦ Balikpapan ¦ penyusun: Fajar Tri Suhartono
Sel kuning = input. Sel hitam = rumus. Jangan timpa rumus.
No | Uraian pekerjaan | Satuan | Volume | Harga satuan (Rp) | Jumlah (Rp) | Kode harga
I. PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pembersihan lahan | m2 | 48 | 15000 | 720000 | P-01
2 | Bowplank | m | 28 | 35000 | 980000 | P-02
Subtotal |  |  |  |  | 1700000
II. PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR
3 | Galian tanah pondasi | m3 | 8.4 | 85000 | 714000 | P-03
4 | Urugan pasir bawah pondasi | m3 | 1.6 | 280000 | 448000 | P-04
5 | Pondasi batu kali 1:4 | m3 | 6.2 | 1250000 | 7750000 | P-05
6 | Sloof 15/20 | m3 | 1.8 | 2850000 | 5130000 | P-06
7 | Kolom praktis 15/15 | m3 | 0.9 | 3200000 | 2880000 | P-07
8 | Balok latai 15/20 | m3 | 0.7 | 3100000 | 2170000 | P-08
9 | Pelat lantai t=10 cm | m2 | 36 | 285000 | 10260000 | P-09
Subtotal |  |  |  |  | 29352000
III. PEKERJAAN DINDING DAN KUSEN
10 | Dinding bata merah 1/2 batu | m2 | 92 | 185000 | 17020000 | P-10
11 | Plesteran dua sisi | m2 | 184 | 75000 | 13800000 | P-11
12 | Acian dua sisi | m2 | 184 | 35000 | 6440000 | P-12
13 | Kusen, pintu, dan jendela | m2 | 9.5 | 950000 | 9025000 | P-13
Subtotal |  |  |  |  | 46285000
IV. PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON
14 | Atap baja ringan + genteng metal | m2 | 52 | 285000 | 14820000 | P-14
15 | Plafon gypsum | m2 | 36 | 165000 | 5940000 | P-15
Subtotal |  |  |  |  | 20760000
V. PEKERJAAN FINISHING
16 | Lantai keramik 40x40 | m2 | 36 | 175000 | 6300000 | P-16
17 | Cat dinding interior | m2 | 110 | 45000 | 4950000 | P-17
18 | Cat dinding eksterior | m2 | 74 | 55000 | 4070000 | P-18
Subtotal |  |  |  |  | 15320000
VI. PEKERJAAN MEP SEDERHANA
19 | Instalasi listrik | titik | 18 | 185000 | 3330000 | P-19
20 | Instalasi air bersih | titik | 6 | 250000 | 1500000 | P-20
21 | Septictank sederhana | unit | 1 | 3500000 | 3500000 | P-21
Subtotal |  |  |  |  | 8330000
SUBTOTAL PEKERJAAN |  |  |  |  | 121747000
PPN 11% |  |  |  |  | 13392170
GRAND TOTAL |  |  |  |  | 135139170
Catatan: volume dan harga contoh untuk rumah tipe 36. Bukan harga pasar Balikpapan dan bukan penawaran.

## Rekap
REKAPITULASI BIAYA
Rumah tinggal contoh — tipe 36 (FIKTIF) ¦ angka terhubung ke sheet RAB
No | Kelompok pekerjaan | Jumlah (Rp) | Bobot
I | Pekerjaan persiapan | 1700000 | 1.396%
II | Pondasi dan struktur | 29352000 | 24.11%
III | Dinding dan kusen | 46285000 | 38.02%
IV | Atap dan plafon | 20760000 | 17.05%
V | Finishing | 15320000 | 12.58%
VI | MEP sederhana | 8330000 | 6.842%
| Subtotal | 121747000 | 100%
| PPN | 13392170 | 11%
| GRAND TOTAL | 135139170
Cara baca
Bobot = bagian tiap kelompok terhadap subtotal. Ubah volume di RAB, rekap ikut berubah.

## Material
REKAP KEBUTUHAN MATERIAL — CONTOH
Koefisien contoh. Bukan SNI resmi. Ganti sel kuning bila ada koefisien proyek.
Material | Satuan | Volume induk | Koefisien | Kebutuhan | Sumber volume
Pasir urug | m3 | 1.6 | 1 | 1.6 | Urugan pasir
Batu kali | m3 | 6.2 | 1.2 | 7.44 | Pondasi batu kali
Semen portland | zak | 6.2 | 4.5 | 27.9 | Koefisien contoh pondasi
Besi beton polos/ulir | kg | 1.8 | 120 | 216 | Koefisien contoh sloof
Bata merah | bh | 92 | 70 | 6440 | Dinding 1/2 batu, contoh
Semen plester | zak | 184 | 0.15 | 27.6 | Plesteran, contoh
Genteng metal | m2 | 52 | 1.1 | 57.2 | Termasuk overlap contoh
Rangka baja ringan | m2 | 52 | 1 | 52 | Ikut luas atap
Keramik 40x40 | m2 | 36 | 1.08 | 38.88 | Termasuk waste contoh
Cat tembok | kg | 184 | 0.25 | 46 | Interior + eksterior
Kebutuhan = volume induk x koefisien. Volume induk mengikuti sheet RAB.